## 说明
AISmartRun 商业化任务总表
双产品线(AIUI 眼镜端 + APK 生态)· 按功能象限(商业影响 × 投入成本)组织 · 数据源:双项目盘点 + 商业化差距清单 + 90 天路线
一、功能象限定义(两轴:纵=商业影响,横=投入成本)
| 投入低 | 投入高
影响高 | Q1 快赢 · 先做 | Q2 战略 · 立项排期
影响低 | Q3 顺手 · 有空补 | Q4 缓做 · 触发式/暂缓
二、图例
排期 | M0 = 第 1-4 周(止血+启动硬时钟) ¦ M1 = 第 5-8 周(汇流+免费增长) ¦ M2 = 第 9-13 周(开收款) ¦ M3+ = 之后/国内线
状态 | 已完成 / 进行中 / 未开始 / 待外部(等审核方)
象限 | Q1 快赢 ¦ Q2 战略 ¦ Q3 顺手 ¦ Q4 缓做(颜色见上矩阵)
项目 | AIUI眼镜端 ¦ APK手机端 ¦ Garmin表 ¦ 后端 ¦ 共用
三、实时统计(公式引用《总表》,数据变自动更新)
象限分布 | 数 |  | 状态分布 | 数 | 排期分布 | 数
Q1 快赢 | 17 |  | 已完成 | 6 | M0 | 9
Q2 战略 | 7 |  | 进行中 | 7 | M1 | 11
Q3 顺手 | 12 |  | 未开始 | 26 | M2 | 5
Q4 缓做 | 4 |  | 待外部 | 1 | M3+ | 1
任务总数 | 40 | 已完成 | 6 / 40

## 总表
总表 · 全部待办
共 40 项 · 可用表头筛选/排序 · 冻结首列与表头
ID | 项目 | 功能分组 | 任务 | 象限 | 商业影响 | 投入成本 | 状态 | 排期 | 工期估 | 阻塞/依赖 | 备注 / 证据
A01 | AIUI眼镜端 | 账号打通 | 修复 anon-login 契约断裂(后端必填 app_key) | Q1 快赢 | 高 | 低 | 已完成 | 本轮 | — | — | coach_app_key 注入+无 key 跳过;记忆链路曾静默全灭
A02 | AIUI眼镜端 | 账号打通 | 眼镜跑步数据落后端 runs 表(source=aiui) | Q1 快赢 | 高 | 低 | 已完成 | 本轮 | — | — | lib/run_upload.js+待传队列+14 测试;后端零改动
A04 | 后端 | 账号打通 | 短信登录生产接线(腾讯签名/模板) | Q1 快赢 | 高 | 低 | 进行中 | M0-M1 | 1天 | 腾讯审核 | 代码就绪 provider 未接;PRODUCTION_CHECKLIST P0
C01 | 后端 | 合规 | 密钥/密码全量轮换(root/API key 已入 git 史) | Q1 快赢 | 高 | 低 | 未开始 | M0 | 0.5天 | — | 唯一'正在流血'风险;RUNBOOK.md/deploy_coach.py 明文
C02 | 后端 | 合规 | 生产环境切 prod(关万能验证码/mock-pay) | Q1 快赢 | 高 | 低 | 未开始 | M0 | 0.5天 | C01 先行 | 线上仍 ENVIRONMENT=dev,123456 万能码可用
C03 | 后端 | 合规 | 品牌域名 + 正确 TLS(现 nip.io 证书不匹配) | Q1 快赢 | 高 | 低 | 未开始 | M0 | 0.5天 | 需注册域名 | play_readiness_audit --strict 唯一 blocker
C04 | 后端 | 合规 | 修生产 nginx /coach-svc POST body 转发 bug | Q1 快赢 | 高 | 低 | 未开始 | M0 | 0.5天 | 当面确认后改 | 不修则匿名登录/记忆/记录生产全挂
D01 | AIUI眼镜端 | 分发上架 | 真机 Alpha 全量回归(A-01~A-14) | Q1 快赢 | 高 | 中 | 未开始 | M0 | 1-2天 | 设备已备,硬阻塞 | 必过 A-02/03/08/10/11 + P0≥10/12
D02 | AIUI眼镜端 | 分发上架 | AIUI Studio 正式签名 + 打包 + 提审 | Q1 快赢 | 高 | 低 | 未开始 | M0-M1 | 0.5-1天 | 依赖 D01 | 部分依赖 Rokid 官方文档
D03 | AIUI眼镜端 | 分发上架 | Agent 补 accelerometer 权限重新打包上传 | Q1 快赢 | 高 | 低 | 未开始 | M0 | 0.5天 | — | 否则真机 IMU 计步/估距不可用
D05 | APK手机端 | 分发上架 | Google Play 开发者账号注册($25) | Q1 快赢 | 高 | 低 | 未开始 | M0 | 0.5天 | 启动硬时钟 | 越晚注册越晚上架
D09 | AIUI眼镜端 | 分发上架 | AIUI Agent Store 提审(眼镜第 4 条线) | Q1 快赢 | 高 | 低 | 未开始 | M1 | 0.5天 | 依赖 D01/D02 | Agent ID 已有
D10 | 共用 | 分发上架 | 品牌名统一 = AISmartRun(域名/邮箱/法务替换) | Q1 快赢 | 中 | 低 | 进行中 | M0 | 0.5天 | 需买域名 | 三端显示名已一致;funpizza 字样待清
P01 | 后端 | 支付收入 | 定价三档拍板(Free / Pro / Pro+AR) | Q1 快赢 | 高 | 低 | 未开始 | M2 | 0.5天 | 商业模式选型 | PRICING.md 仅草案,非上架承诺
P04 | 后端 | 支付收入 | 订阅表 / require_pro / 402 额度墙 / 邀请送 PRO | Q1 快赢 | 高 | 中 | 已完成 | 已交付 | — | — | 唯一真实 PRO 发放路径=邀请裂变
R01 | AIUI眼镜端 | 留存 | 眼镜跑后总结卡(单屏摘要) | Q1 快赢 | 高 | 低 | 未开始 | M0-M1 | 1-2天 | 复用 session 快照 | 跑者需求矩阵判为上架前必做;跑完即消失是致命缺口
R02 | AIUI眼镜端 | 留存 | 自定义最大心率(年龄/手动,修 Z5 播报准确) | Q1 快赢 | 中 | 低 | 未开始 | M1 | 0.5天 | — | maxHr 现固定 190,对年长用户 Z5 迟报;PRD P1
A03 | 后端 | 账号打通 | 匿名 device_id ↔ 手机号账号绑定端点 | Q2 战略 | 高 | 中 | 未开始 | M1 | 3天 | 眼镜扫码绑定 | 口径2026-07-08:眼镜端暂不做登录,先跑通硬件MVP;绑定推迟到硬件验证后
D04 | APK手机端 | 分发上架 | iOS App Store 提审 | Q2 战略 | 高 | 中 | 待外部 | M0被动 | — | 苹果审核 | 2026-07-07 已提交 1.0.0 build1,等 App Review
D06 | APK手机端 | 分发上架 | Google Play 12 人 × 14 天封闭测试 | Q2 战略 | 高 | 高 | 未开始 | M0-M1 | 14天时钟 | 依赖 D05 | 不可压缩;个人账号发布前置
D07 | APK手机端 | 分发上架 | Play 商店资料 + Data Safety + 内容分级 | Q2 战略 | 中 | 中 | 未开始 | M1 | 1天 | — | 03-GOOGLE_PLAY §4/§5
P02 | APK手机端 | 支付收入 | Apple IAP 接入(海外首发收款通道) | Q2 战略 | 高 | 高 | 未开始 | M2 | 3-5天 | 依赖 iOS 过审 | 无任何 IAP 端点;海外不依赖国内主体,优先于微信
P03 | 后端 | 支付收入 | 微信支付 v3 验签 + 商户号 + 订单表 | Q2 战略 | 高 | 高 | 未开始 | M3+ | 5天+ | 公司主体+ICP | subscription.py 硬闸门 _WECHAT..=False 禁用中
R04 | 后端 | 留存 | 远程推送(FCM/APNs/微信模板) | Q2 战略 | 高 | 中 | 未开始 | M1 | 3天 | — | notify.py 自述 thin SHELL,主动触达能力=0
C05 | 共用 | 合规 | 法务文本定稿(主体/邮箱/管辖 + 律师审) | Q3 顺手 | 中 | 中 | 进行中 | M1 | 2天 | — | docs/launch/01,02 待填项
C06 | APK手机端 | 合规 | 隐私链路(同意门/导出/PIPL 注销) | Q3 顺手 | 中 | 中 | 已完成 | 已交付 | — | — | ConsentGate + test_privacy_delete 背书
C08 | Garmin表 | 合规 | SimHei 字体授权处置(换思源黑体重烤) | Q3 顺手 | 低 | 低 | 未开始 | M1 | 0.5天 | CIQ 提审前置 | 04-GARMIN_CIQ §2.2 版权风险
C09 | 共用 | 合规 | 健康数据免责落到用户可见面 | Q3 顺手 | 中 | 低 | 进行中 | M0-M1 | 0.5天 | — | 心率=PIPL 敏感数据;运动建议免责边界
D08 | Garmin表 | 分发上架 | Garmin Connect IQ 提审(watch-app) | Q3 顺手 | 低 | 中 | 未开始 | M1 | 2天 | 依赖 C08 | 免费零外部依赖;7 项清单勾 1
D11 | 共用 | 分发上架 | 商店素材(真机截图 + 高清图标) | Q3 顺手 | 中 | 低 | 进行中 | M0-M1 | 1天 | 依赖真机 | Play 真机截图缺;iOS 截图齐
I01 | 后端 | 基础设施 | 云端对象存储备份(替换本机拉取镜像) | Q3 顺手 | 中 | 低 | 进行中 | M1 | 1天 | — | 现为过渡态,strict 审计已过
I04 | 后端 | 基础设施 | 修 /health 被 voice 服务占用 | Q3 顺手 | 低 | 低 | 未开始 | M0 | 0.1天 | — | coach 深健康检查未从公网暴露
N01 | 后端 | 内容运营 | 路线库 23 条 + 7 预置训练计划 | Q3 顺手 | 中 | 中 | 已完成 | 已交付 | — | — | content_lib + plan_presets 底子已有
R03 | AIUI眼镜端 | 留存 | RSC/FTMS 外设接入 HUD 优先数据源 | Q3 顺手 | 中 | 低 | 未开始 | M1 | 1天 | — | 解析库已完成,只差接线;提配速/距离精度
R05 | 后端 | 留存 | D1/D3/D7 拉活 job | Q3 顺手 | 中 | 低 | 进行中 | M1 | 0.5天 | 依赖 R04 推送 | 已写,无通道静默跳过
R06 | 后端 | 留存 | 周报/连跑天数/成就/本地提醒 | Q3 顺手 | 中 | 中 | 已完成 | 已交付 | — | — | PRODUCTION_CHECKLIST P1 已勾
C07 | 后端 | 合规 | 国内 ICP 备案 / 软著 / 生成式 AI 登记 | Q4 缓做 | 中 | 高 | 未开始 | M2+ | — | 需大陆部署 | 服务器在新加坡,国内收费另需公司主体
I02 | 后端 | 基础设施 | SQLite → Postgres + pgvector 迁移 | Q4 缓做 | 中 | 高 | 未开始 | M2 | 3天 | DAU>100 触发 | 条件式规划,非当前阻塞
I03 | 后端 | 基础设施 | 外部告警 / TSDB(替换 admin 人工日检) | Q4 缓做 | 低 | 中 | 未开始 | M2 | 2天 | — | 现靠 /admin/metrics + 人工
N02 | 后端 | 内容运营 | 批量生成 50 路线 + 10 计划模板 + 审核流 | Q4 缓做 | 中 | 高 | 未开始 | M2 | 2天+ | — | ROADMAP P1-⑧;等上架后留存供给

## 功能象限矩阵
功能象限矩阵
每格列出任务 ID(去掉已完成),先清 Q1,再排 Q2,Q3 见缝插针,Q4 触发式
| 影响高 | 投入低 ↓ | 投入高 ↓
影响高 → |  | Q1 快赢 高影响 · 低投入 → 先做 P01 定价三档拍板(Free / A04 短信登录生产接线(腾讯签名/ R01 眼镜跑后总结卡(单屏摘要) R02 自定义最大心率(年龄/手动, C01 密钥/密码全量轮换(root C02 生产环境切 prod(关万能 C03 品牌域名 + 正确 TLS( C04 修生产 nginx /coa D01 真机 Alpha 全量回归( D02 AIUI Studio 正式 D03 Agent 补 accele D05 Google Play 开发 D09 AIUI Agent Sto D10 品牌名统一 = AISmar | Q2 战略 高影响 · 高投入 → 立项排期 P02 Apple IAP 接入(海 P03 微信支付 v3 验签 + 商 A03 匿名 device_id ↔ R04 远程推送(FCM/APNs/ D04 iOS App Store D06 Google Play 12 D07 Play 商店资料 + Da
影响低 → |  | Q3 顺手 低影响 · 低投入 → 有空补 R03 RSC/FTMS 外设接入 R05 D1/D3/D7 拉活 jo C05 法务文本定稿(主体/邮箱/管 C08 SimHei 字体授权处置( C09 健康数据免责落到用户可见面 D08 Garmin Connect D11 商店素材(真机截图 + 高清 I01 云端对象存储备份(替换本机拉 I04 修 /health 被 vo | Q4 缓做 低影响 · 高投入 → 触发式/暂缓 C07 国内 ICP 备案 / 软著 I02 SQLite → Postg I03 外部告警 / TSDB(替换 N02 批量生成 50 路线 + 1

## 90天路线
90 天商业化路线
按排期分组 · 利用双项目互补(APK 已有跑后管线,AIUI 已在本轮打通数据落库)
排期 | ID | 项目 | 任务 | 工期估 | 阻塞/依赖
本轮 | A01 | AIUI眼镜端 | 修复 anon-login 契约断裂(后端必填 app_key) | — | —
本轮 | A02 | AIUI眼镜端 | 眼镜跑步数据落后端 runs 表(source=aiui) | — | —
已交付 | P04 | 后端 | 订阅表 / require_pro / 402 额度墙 / 邀请送 PRO | — | —
已交付 | C06 | APK手机端 | 隐私链路(同意门/导出/PIPL 注销) | — | —
已交付 | N01 | 后端 | 路线库 23 条 + 7 预置训练计划 | — | —
已交付 | R06 | 后端 | 周报/连跑天数/成就/本地提醒 | — | —
M0 | C01 | 后端 | 密钥/密码全量轮换(root/API key 已入 git 史) | 0.5天 | —
M0 | C02 | 后端 | 生产环境切 prod(关万能验证码/mock-pay) | 0.5天 | C01 先行
M0 | C03 | 后端 | 品牌域名 + 正确 TLS(现 nip.io 证书不匹配) | 0.5天 | 需注册域名
M0 | C04 | 后端 | 修生产 nginx /coach-svc POST body 转发 bug | 0.5天 | 当面确认后改
M0 | D01 | AIUI眼镜端 | 真机 Alpha 全量回归(A-01~A-14) | 1-2天 | 设备已备,硬阻塞
M0 | D03 | AIUI眼镜端 | Agent 补 accelerometer 权限重新打包上传 | 0.5天 | —
M0 | D05 | APK手机端 | Google Play 开发者账号注册($25) | 0.5天 | 启动硬时钟
M0 | D10 | 共用 | 品牌名统一 = AISmartRun(域名/邮箱/法务替换) | 0.5天 | 需买域名
M0 | I04 | 后端 | 修 /health 被 voice 服务占用 | 0.1天 | —
M0-M1 | A04 | 后端 | 短信登录生产接线(腾讯签名/模板) | 1天 | 腾讯审核
M0-M1 | D02 | AIUI眼镜端 | AIUI Studio 正式签名 + 打包 + 提审 | 0.5-1天 | 依赖 D01
M0-M1 | R01 | AIUI眼镜端 | 眼镜跑后总结卡(单屏摘要) | 1-2天 | 复用 session 快照
M0被动 | D04 | APK手机端 | iOS App Store 提审 | — | 苹果审核
M0-M1 | D06 | APK手机端 | Google Play 12 人 × 14 天封闭测试 | 14天时钟 | 依赖 D05
M0-M1 | C09 | 共用 | 健康数据免责落到用户可见面 | 0.5天 | —
M0-M1 | D11 | 共用 | 商店素材(真机截图 + 高清图标) | 1天 | 依赖真机
M1 | D09 | AIUI眼镜端 | AIUI Agent Store 提审(眼镜第 4 条线) | 0.5天 | 依赖 D01/D02
M1 | R02 | AIUI眼镜端 | 自定义最大心率(年龄/手动,修 Z5 播报准确) | 0.5天 | —
M1 | A03 | 后端 | 匿名 device_id ↔ 手机号账号绑定端点 | 3天 | 眼镜扫码绑定
M1 | D07 | APK手机端 | Play 商店资料 + Data Safety + 内容分级 | 1天 | —
M1 | R04 | 后端 | 远程推送(FCM/APNs/微信模板) | 3天 | —
M1 | C05 | 共用 | 法务文本定稿(主体/邮箱/管辖 + 律师审) | 2天 | —
M1 | C08 | Garmin表 | SimHei 字体授权处置(换思源黑体重烤) | 0.5天 | CIQ 提审前置
M1 | D08 | Garmin表 | Garmin Connect IQ 提审(watch-app) | 2天 | 依赖 C08
M1 | I01 | 后端 | 云端对象存储备份(替换本机拉取镜像) | 1天 | —
M1 | R03 | AIUI眼镜端 | RSC/FTMS 外设接入 HUD 优先数据源 | 1天 | —
M1 | R05 | 后端 | D1/D3/D7 拉活 job | 0.5天 | 依赖 R04 推送
M2 | P01 | 后端 | 定价三档拍板(Free / Pro / Pro+AR) | 0.5天 | 商业模式选型
M2 | P02 | APK手机端 | Apple IAP 接入(海外首发收款通道) | 3-5天 | 依赖 iOS 过审
M2 | I02 | 后端 | SQLite → Postgres + pgvector 迁移 | 3天 | DAU>100 触发
M2 | I03 | 后端 | 外部告警 / TSDB(替换 admin 人工日检) | 2天 | —
M2 | N02 | 后端 | 批量生成 50 路线 + 10 计划模板 + 审核流 | 2天+ | —
M2+ | C07 | 后端 | 国内 ICP 备案 / 软著 / 生成式 AI 登记 | — | 需大陆部署
M3+ | P03 | 后端 | 微信支付 v3 验签 + 商户号 + 订单表 | 5天+ | 公司主体+ICP